# Wzór umowy w sprawie wykonania

# robót budowlanych

Umowa nr  ……………………………………………………………….

zawarta w dniu ......................2015 r. w Zabrzu, pomiędzy:

Instytutem Podstaw Inżynierii Środowiska

Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Zabrzu,

ul. M. Skłodowskiej – Curie 34 41-819 Zabrze,

działającym na podstawie wpisu do rejestru Instytutów Naukowych Polskiej Akademii Nauk pod nr RIN-VII-25/98, posługującym się numerami NIP 648-000-67-20 i REGON 000558009, reprezentowanym przez:

dr inż. Franciszka Pisteloka – Dyrektora

mgr Brygidę Palenga – Główną Księgową

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

…………………………………………

…………………………………………

zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

Umowa została sporządzona na podstawie oferty złożonej do konkursu nr 13/2015

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest Wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej do Budynku Administracyjnego i Laboratoryjnego Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk oraz połączenia nowego przyłącza z istniejącą infrastrukturą sieciową.

- Wykonawca zobowiązuje się do oddania ww. przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z Dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej.

- Zakres i sposób wykonania robót określa PROJEKT WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ – załącznik nr 1 wraz z PRZEDMIAREM ROBÓT - załącznik nr 2

§ 2. WARTOŚĆ BRUTTO UMOWY

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto …………….. zł, (słownie złotych: .

………………………………………… plus …….. %  VAT …………………. zł.                                           ( słownie złotych: ………………….), co łącznie stanowi kwotę  brutto …………… zł

(słownie złotych: ……………………………………………………………………….. .

- Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, składa się:

  - Wykonanie przyłącza, roboty ziemne i instalacyjne (zgodnie z załączonym projektem) na kwotę netto …………….. zł, (słownie złotych: .………………………………………… plus …….. %  VAT …………………. zł.( słownie złotych: ………………….)

  - Modernizacja rozdzielni głównej w budynku laboratoryjnym (zgodnie z załączonym projektem) na kwotę netto …………….. zł, (słownie złotych: .………………………………………… plus …….. %  VAT …………………. zł. ( słownie złotych: ………………….)

  - Wykonanie głównych wyłączników prądowych na obydwu budynkach (zgodnie z załączonym projektem) na kwotę netto …………….. zł, (słownie złotych: .………………………………………… plus …….. %  VAT …………………. zł. ( słownie złotych: ………………….)

  - Wykonanie połączenia nowego przyłącza z istniejącą infrastrukturą sieciową (zgodnie z załączonym projektem) na kwotę netto …………….. zł, (słownie złotych: .………………………………………… plus …….. %  VAT …………………. zł. ( słownie złotych: ………………….)

- Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi w następujących terminach i kwotach oddzielnie za każdy z 4 etapów wymienionych w § 2. pkt. 2.a-d:

a:	kwota ………… po wykonaniu robót ziemnych i instalacyjnych,

b:	kwota …………  po wykonaniu modernizacji rozdzielni,

c:	kwota …………  po wykonaniu głównych wyłączników prądowych,

d:	kwota …………  po wykonaniu połączenia nowego przyłącza z istniejącą infrastrukturą sieciową,

pod warunkiem podpisania  przez Zamawiającego protokołu odbioru etapu robót bez zastrzeżeń.

- Zamawiający zastrzega, że wykonanie połączenia nowego przyłącza z istniejącą infrastrukturą sieciową określoną w § 2. pkt. 2.d będzie możliwe po ogłoszeniu gotowości przyłączeniowej przez Tauron Dystrybucja S.A., tj. zgodnie z umową wiążącą zamawiającego z Tauron Dystrybucja S.A. nie później niż do dnia 30.05.2016.

§ 3. TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem Umowy: 7 dni  (siedem dni) od daty     przekazania terenu budowy.

2.	Termin zakończenia robót będących przedmiotem § 2. pkt. 2.a-c Umowy - 18.12.2015 r.

3.	Termin przeprowadzenia robót będących przedmiotem § 2. pkt. 2.d Umowy -14 dni od powzięcia informacji o możliwości podłączenia do sieci (§ 2. pkt. 4), lecz  nie później niż  30.05.2016 r.

4.	Za dotrzymanie terminu wykonania umowy uważa się wykonanie przedmiotu umowy w  terminie określonym w ust. 2, co zostanie poświadczone protokołem odbioru

5.	Wykonawca zapewni wykonanie robót i kierowanie robotami objętymi Umową tak długo, jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo Budowlane i w specyfikacji istotnych. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań jako załącznik do niniejszej umowy.

6.	Przekazanie terenu budowy powinno nastąpić w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy Dokumentację projektową w ilości 1 egzemplarza (jednego egzemplarza).

7.	W przypadku wystąpienia okoliczności zależnych od Zamawiającego skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w ust. 2 termin ten zostanie odpowiednio  przedłużony, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

§ 4. HARMONOGRAM

- Przedmiot Umowy określony w § 1 Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do Umowy i uwzględniający co najmniej etapy przewidziane w § 2, pkt. 2. a-d.

- Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2, w ciągu 3 dni (trzech dni) od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 3 dni (trzech dni) od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni (trzech dni) od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.

- Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie, a przedłożony poprawiony przez Wykonawcę harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.

§ 5. NADZÓR AUTORSKI I DANE KOORDYNATORA ROBÓT

- Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru autorskiego, autora projektu, p. Mariusza Szlenka, tel. 660 565 022

- Zamawiający wyznacza do pełnienia funkcji koordynatora robót:

p. Bogdan Kopczyk – pracownik działu TG, tel. 728 413 211

p. Sebastiana Stefaniaka – Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych, tel. 728 413 222

§ 6. GWARANCJA I WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na przedmiot Umowy na okres  5 lat (pięciu lat).

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

  - w dniu następnym, licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy,

  - dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,

  - w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części przedmiotu Umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 7 dni (siedmiu dni) od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy.

- Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad przedmiotu umowy nie można było z niego korzystać.

- Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

- Utrata roszczeń z tytułu wad nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił.

§ 7. WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wykonawca wystawi faktury VAT częściowe i końcowe w terminie  14 dni (czternaście dni) od daty wystawienia częściowych i końcowego Protokołu odbioru robót.
Wykonawca jest upoważniony do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

- Wszelkie rozliczenia finansowe prowadzi Zamawiający.

- Warunkiem zapłaty za wykonane roboty budowlane jest otrzymanie przez Zamawiającego:

  - oryginału faktury VAT;

  - oryginału protokołu odbioru;

  - oryginału inwentaryzacji powykonawczej;

  - atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, instrukcji, protokołów, prób odbiorów i uruchomień (dotyczy: wbudowanych materiałów i urządzeń) oświadczeń i wypełnienia dokumentów do zgłoszenia o zakończeniu i oddaniu do użytku do Tauronu Dystrybucja S.A.

- Brak któregokolwiek dokumentu określonego w ust. 3 lub jego błędne wystawienie spowoduje wstrzymanie zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia. Termin płatności liczy się od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionych dokumentów.

§ 8.  WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać sprzedaży, cesji, przekazu oraz zastawienia wierzytelności należnych od Zamawiającego bez jego zgody.

§ 9.  KARY  UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości  0,2 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo-finansowym;

  - z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust.1 Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w  § 2 ust.1 Umowy z wyjątkiem przypadku , jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie  publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z  prowadzonymi robotami w mieniu lub na osobie, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 10.  ODSTĄPIENIE LUB ROZWIĄZANIE UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:

  - Wykonawca nie rozpoczął robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 7 dni (siedmiu dni)  lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie 3 dni (trzech dni);

  - Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni (dziesięć dni);

  - Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową i kierowania robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy;

  - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy;

  - Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub Umową;

  - w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

§ 11. ZMIANA TREŚCI  UMOWY

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Podstawą dokonania zmiany zapisów umowy, poza przypadkami określonymi w Umowie, będą:

  - zmiana kluczowego personelu Wykonawcy na personel o kwalifikacjach, doświadczeniu i wykształceniu nie niższym niż wskazany w ofercie Wykonawcy;

  - ustawowa zmiana stawki VAT;

  - zmiana terminu realizacji zamówienia wynikająca z czynników obiektywnych lub niezależnych od Stron (siła wyższa);

  - zmiana parametrów technicznych przyjętych rozwiązań;

  - konieczność przesunięcia terminu realizacji: ze względu na warunki pogodowe, uniemożliwiające wykonanie określonych prac, bądź z powodu opóźnień wynikających z wad projektu (zmiana terminu dotyczy nie tylko terminu końcowego, ale także terminów założonych w harmonogramie)

- W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla Zamawiającego.

§ 13. PRAWA  I  OBOWIĄZKI  STRON

- Do obowiązków Zamawiającego należą:

  - przekazanie terenu budowy w terminie określonym § 3 ust.5 Umowy;

  - przekazanie Dokumentacji projektowej w terminie określonym § 3 ust.5 Umowy;

  - zapewnienie nadzoru autorskiego i koordynującego;

  - odebranie robót;

  - zapłata Wykonawcy.

- Do obowiązków Wykonawcy należą w szczególności:

  - wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

  - przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót;

  - wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentację projektową;

  - kontrola jakości materiałów i robót;

  - umożliwienie przeprowadzenia przez nadzór (określony w § 5 umowy) pomiarów i badań kontrolnych;

  - skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót;

  - utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania;

  - informowanie nadzoru (określonego w § 5 umowy)  o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających;

  - informowanie nadzoru (określonego w § 5 umowy)  o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

  - niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach;

§ 14. PODWYKONAWCY

- Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

- Pozostałe roboty Wykonawca wykona własnymi siłami.

- Wykonawca nie później niż 3 dni (trzy dni) przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót przedłoży Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie           art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

§ 15. ODBIÓR  ROBÓT

- Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór ostateczny, odbiór przed upływem okresu rękojmi) będą dokonywane wg poniższych zasad.

- Odbiory robót będą następować etapami określonymi w § 2 Umowy,, z wyjątkiem robót podlegających niezwłocznemu zakryciu, których zakrycie następować będzie niezwłocznie po ich wykonaniu.

- Odbiór robót będzie następować komisyjnie z udziałem nadzoru (określonego w § 5 umowy) po stronie Zamawiającego oraz Wykonawcy, na podstawie zakończonych etapów prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Z  odbioru tych robót zostanie sporządzony protokół, podpisany przez wszystkich członków komisji. Zamawiający będzie przystępować do odbioru wykonanych robót nie później niż w terminie 5 dni (pięciu dni) od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę. Dzień i godzinę odbioru wyznaczać będzie Zamawiający.

§ 16.  INNE POSTANOWIENIA

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

  - ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

  - Kodeksu cywilnego;

  - innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.

- Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować do Zamawiającego.

- Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozpatrywać sąd powszechny właściwy dla  siedziby Zamawiającego

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Umowa wchodzi w życie z dniem ……………..

Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy;

Nr 1 – Projekt wykonawczy przyłącza do sieci elektroenergetycznej

Nr 2 – Przedmiar robót

Nr 3 – harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik przygotowuje Wykonawca)

Nr 4 – potwierdzenie stosownych kwalifikacji zawodowych osób kierujących robotami (załącznik przygotowuje Wykonawca)

Nr 5 – Dokument gwarancyjny

WYKONAWCA							 ZAMAWIAJĄCY